|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APROB**  Prorector pentru activitate de cercetare,  dr. hab. şt. med., profesor universitar,  academician al AȘM, **Stanislav GROPPA**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Decizia Consiliului științific  nr. - din - 2023 (*planificare*) |  | **COORDONAT**  DECAN Facultatea de Rezidențiat  Dr. hab. șt. med., profesor universitar  **Liviu GRIB**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Proces-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Rezidențiat \_\_ din \_\_\_\_\_\_2023  (*planificare*) |

**PLANUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE REZIDENȚIAT**

**PENTRU ANUL 2023**

***în vederea realizării activităților vizate în planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de fortificare a domeniului Cercetării (2020-2030) și Strategiei pentru Știința Deschisă (2021-2026) în USMF „Nicolae Testemițanu”***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | | **Acțiuni preconizate** | | **Termenii** | **Responsabili** | | | **Indicatori de progres şi performanță** | **Notă realizare** | |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | |
| **ACTIVITĂȚI ORGANIZATORICE** | | | | | | | | | | |
| **Organizarea și desfășurarea Conferinței științifice anuale în cadrul Zilelor USMF „Nicolae Testemițanu”** | | | | | | | | | | |
|  | Informarea cu privire la desfasurarea Conferinței si colectarea rezumatelor | | | **martie-mai** | | Responsabilii pentru activitatea de cercetare la subdiviziuni  *Conlucrare*  *Secretarii comitetelor științifice subdiviziunile facultatii* | Cel putin 1  Informarea/monitorizarea cu referire la înregistrarea la Conferință și aplicarea rezumatelor  E-mail/simu  Informarea în cadrul **ȘCF** | | |  |
| **Organizarea sesiunilor de informare. Acțiuni de promovare, perfecționare și instruire:** | | | | | | | | | | |
|  | 4.6.1. Informarea cadrelor cu titlu științific despre oportunitățile existente de a fi experți internaționali | | | **Pe parcurs** | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la Facultate  *Conlucrare*  *DC* | Cel puțin 1  diseminarea informatiei pe e-mail-ul instituțional/pagina web a **Facultății**/SIMU | | |  |
| **II. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT STRATEGIC** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 3.5.1. Elaborarea, aprobarea și implementarea sistemului de evidență a cercetărilor studenților/rezidenților (Indicator PSD 3.6) | | | **Ianuarie-februarie**  **2023** | | Responsabil pentru activitate de cercetare la facultate  *Conlucrare:*  *Poștaru C.*  *DDMA* | Conceptul sistemului de evidență a cercetărilor studenților aprobat  Plasarea pe pagina web a **Facultății** | | |  |
|  | 3.6.1. Elaborarea, aprobarea și implementarea sistemului de rating al studenților, rezidenților pe domeniul cercetării (Indicator PSD 3.7) | | | **pe parcurs**  **2023** | | Responsabil pentru activitate de cercetare la facultate  Conlucrare:  Corețchi I.  DDMA | Conceptul sistemului de rating al studenților, rezidenților pe domeniul cercetării aprobat  Plasat pe site-ul Facultății  E-mail/SIMU | | |  |
|  | Diseminarea informației cu privire la planul manifestărilor științifice pentru anul 2023pe USMF „Nicolae Testemițanu” privind organizarea | | | **februarie 2023**  **pe parcurs** | | Responsabili pentru activitatea de cercetare subdiviziuni /coordonatorii CȘSR  *Colaborare:*  *E. Marinciuc* | Plan plasat pe site-ul **Facultății**  Email/SIMU | | |  |
|  | Colectarea rapoartelor subdiviziunilor privind activitatea de cercetare și inovare în USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anul de raportare | | | **noiembrie-decembrie** | | Responsabili pentru activitatea de cercetare pe subdiviziuni  *Colaborare:*  *Marinciuc E.* | Mapă electronică pe Facultate | | |  |
|  | Procesarea datelor din rapoartele privind activitatea de cercetare și inovare în USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anul de raportare prezentate de subdiviziuni USMF „Nicolae Testemițanu” | | | **decembrie-ianuarie** | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la Facultate Rezidențiat  *Conlucrare:*  *DC* | Raportul completat pe Facultate | | |  |
|  | 3.7.1. Înaintarea către DDMA al USMF „Nicolae Testemițanu” a propunerii privind modificarea procedurii de realizare a Tezei de licență: Selectarea temei de către studenți pe parcursul anilor II-IV de studii integrate. | | | **februarie** | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la Facultate  *Conlucrare:*  *DC* | Propunere înaintată către DDMA al USMF „Nicolae Testemițanu” privind modificarea procedurii de realizare a tezei de licență prin selectarea temei de către studenți în intervalul pe parcursul anilor II-IV de studii | | |  |
|  | 4.7.1. Revizuirea sistematică și ajustarea politicii Universității în domeniul angajării, promovării cadrelor științifice, accesului liber la informație și la rezultatele cercetărilor finanțate din fondurile publice, cu menținerea logoului obținut „Excelență în cercetare” (*Indicator PSD 4.9/ 3.1.2.5*) | | | **2023**  *2020-2030 pe parcurs* | | Responsabili pentru activitatea de cercetare la facultăți | Logo-ul „Excelență în cercetare”  menținut. | | |  |
| **III. EVIDENȚĂ PE PARCURS** | | | | | | | | | | |
|  | 1.3.2. Monitorizarea funcționării cercurilor științifice în subdiviziunile Facultății Rezidențiat (Indicator PSD 1.2) | | | **2023**  **pe parcurs** | | Responsabil pentru activitatea de cercetare FR  *Conlucrare:*  *responsabili pentru activitatea de cercetare pe subdiviziuni*  *responsabili CȘSR* | Registru de lucru funcțional completat și actualizat, plasat pe site-ul **Facultății** | | |  |
|  | 1.3.3. Implicarea studenților și rezidenților în realizarea temelor proiectelor științifice în cadrul Programelor de Stat, proiectelor naționale și internaționale | | | **2023**  *2020-2030 pe parcurs* | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la FR  *Conlucrare*  *Conducătorii de Proiecte*  *Șefii de subdiviziuni*  *Responsabilii pentru activitatea de cercetare la subdiviziuni*  *Decanatul Facultății*  *INCMS, Departamentul de Cercetare* | Numărul anual al studenților/rezidenților implicați în realizarea temelor proiectelor științifice în cadrul Programelor de Stat, proiectelor naționale și internaționale | | |  |
|  | 3.3.1. Implicarea studenților și rezidenților în activitățile de cercetare realizate la catedre, laboratoare și alte subdiviziuni ale Universității (Indicator PSD 3.3) | | | **2023**  *2020-2030*  *pe parcurs* | | Decanatul Facultății  Directori de Proiecte  Șefii de subdiviziuni/catedre  Responsabilii pentru activitatea de cercetare la catedre | Numărul studenților și rezidenților implicați în activitățile de cercetare realizate la catedre, laboratoare și alte subdiviziuni ale Facultății | | |  |
|  | 8.8.1. Educația tineretului prin cercetare prin promovarea cercetărilor inovative ce pot finaliza cu depunerea cererilor de inovație/invenție și obținerea certificatului de inovator sau brevetului de invenție (Indicator 8.15) | | | **2023**  **pe parcurs** | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la FR  *Conlucrare:*  *Groza E*  *Prodecanii anilor IV\_VI*  *Responsabili pentru activitatea de cercetare la subdiviziuni/CȘ* | Nr. studenți/rezidenți ce pot finaliza cu depunerea cererilor de inovație/invenție și obținerea certificatului de inovator sau brevet de invenție | | |  |
|  | Asigurarea înregistrării cadrelor științifico-didactice în bazele de date internaționale (Google Scholar, Scopus etc.) | | | **2023**  **noiembrie** | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la FR  *Conlucrare:*  *responsabilii penru activitatea de cercetare pe subdiviziunile FR* | Ponderea cadrelor științifico-didactice înregistrate în bazele de date internaționale (Google Scholar, Scopus etc.) pe:  subdiviziune/facultate | | |  |
|  | Monitorizarea ratingului științific conform criteriilor aprobate pe facultăți, subdiviziuni și individual | | | 2023  noiembrie | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la FR  *Conlucrare:*  *responsabilii penru activitatea de cercetare pe subdiviziunile FR* | Registrul Rating Facultate funcțional, completat, actualizat  1.Număr de facultăți cu rating științific stabilit  2.Număr de subdiviziuni cu rating științific stabilit  3.Număr de cadre științifico-didactice cu rating științific stabilit | | |  |
|  | Informarea subdiviziunilor FR cu privire la procesul de verificare a tezelor de licență prin programul antiplagiat (Indicator 7.2.3) | | | Martie-aprilie  2023 | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la FR  *Conlucrare:*  *Prodecanii FR*  *Corețchi I.* | Informarea  e-mail  SIMU  ȘCF (februarie) | | |  |
|  | Elaborarea raportului privind realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de fortificare a domeniului Cercetării și Inovării (2020-2030) în Facultate pentru anul 2023 | | | decembrie | | Responsabil pentru activitatea de cercetare la FR | Raport aprobat ȘCF | | |  |
| **STRATEGIA PENTRU ȘTIINȚA DESCHISĂ** | | | | | | | | | | |
| **DOMENIUL STRATEGIC PRIORITAR 3: EVALUAREA ȘTIINȚEI DESCHISE** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | | | Asigurarea înregistrării cadrelor științifico-didactice în bazele de date internaționale (Google Scholar, Scopus etc.) | 2021-2026  **2023**  **Pe tot parcursul** | | Responsabilii pentru activitatea de cercetare în subdiviziuni/catedre/laboratoare/CȘSR | Ponderea cadrelor științifico-didactice înregistrate în bazele de date internaționale (Google Scholar, Scopus etc.). | | |  |
| **3.2** | | | Monitorizarea rating-ului științific conform criteriilor aprobate pe subdiviziuni/catedre și individual | 2021-2026  **Pe tot parcursul** | | Responsabilii pentru activitate de cercetare în subdiviziuni/catedre/CȘSR | 1.Număr de catedre cu rating științific stabilit  2.Număr de cadre științifico-didactice cu rating științific stabilit | | |  |
| **3.3** | | | Creșterea numărului de articole publicate în reviste cotate ISI şi/sau WoS, SCOPUS (Indicator 6.5.2/6.8) | 2022-2026  **Pe tot parcursul** | | Șefii de subdiviziuni/catedre  Responsabilii pentru activitate de cercetare în subdiviziuni/catedre  Responsabil de cercetare pe facultate | Numărul anual de articole publicate în reviste cotate ISI şi/sau WoS, SCOPUS | | |  |

Prodecan

pentru activitatea de cercetare

în cadrul Facultății de Rezidențiat

dr. șt. med., conferențiar universitar,

cercetător științific coordonator **Artiom Jucov**